## Dados do Projeto
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS
Instituto de Ciências Exatas e Informática
Departamento de Engenharia de Software e Sistemas de Informação
Sistemas de Informação
Projeto: Aplicações para Processos de Negócios
BiblioTech
INTEGRANTES
Alice Abreu dos Reis
Gabriel dos Reis Nascimento
João Luiz Zarate Teixeira
Omar Petronílio Martins de Abreu
|  | Tempo Previsto | Tempo Gasto |  | Horas Trabalhadas | Status Tarefa | Situação Integrante
| Etapa #2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Planejado | Adiantado
| Etapa #3 | 51 | 29 | Alice Abreu dos Reis | #REF! | Executando | Normal
| Etapa #4 | 27 | 29 | #REF! | #REF! | Atrasado | Atrasado
| Etapa #5 | 57 | 35 | Gabriel dos Reis Nascimento | #REF! | Concluído
| Etapa #6 | 19 | 18 | #REF! | #REF!
|  |  |  | #REF! | #REF!

## Planejamento
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS
Instituto de Ciências Exatas e Informática
Departamento de Engenharia de Software e Sistemas de Informação
Sistemas de Informação
Projeto: Aplicações para Processos de Negócios
BiblioTech
ETAPAS
Nº | Início | Fim | Observações Auxiliares | Progresso
1 | 2024-02-19 | 2024-03-10 | Baseando-se nos processos definidos na AS-IS, vimos que havíamos estrapolado os participantes do processos de negócio. Foi necessário remover alguns deles, a saber: Equipe de TI, Fornecedores de Conteúdo, Usuários Externos e Autoridades Reguladoras | 100%
2 | 2024-03-11 | 2024-03-31 | Houve a necessidade de mudar o responsável de Hugo para João Luiz nas tarefas 3, 6 e 9 . A tarefa 18 foi concluída antes da tarefa 9 e 15. Omar ficou responsável por fazer as correções das tarefas atribuídas ao Hugo. | 100%
3 | 2024-04-01 | 2024-04-21 | Os textos sobre as modelagens foram alterados para explicar melhor as decisões do projeto. | 100%
4 | 2024-04-22 | 2024-05-19 | Fizemos reuniões extras para entender o funcioanamento da plataforma. | 100%
5 | 2024-05-20 | 2024-06-09 | Parte do trabalho de automação teve que ser refeito a partir do início, já que os relatórios não estavem sendo gerados. foram realizadas reuniões extras para entender o funcionamento da plataforma. | 100%
6 | 2024-06-10 | 2024-06-23 | Finalização do projeto | 100%
STATUS |  | PROGRESSO
Pendente |  | Planejado
Tarefas Criadas |  | Executando
Tarefas Concluídas |  | Atrasado
Concluído
Formulas:
Início = [Início, row above]+21
Fim = [Início]+20

## Etapa #2
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS | [7 empty] | 2024-03-11
Instituto de Ciências Exatas e Informática | [7 empty] | 2024-03-12
Departamento de Engenharia de Software e Sistemas de Informação | [7 empty] | 2024-03-13
Sistemas de Informação | [7 empty] | 2024-03-14
Projeto: Aplicações para Processos de Negócios | [7 empty] | 2024-03-15
2024-03-16
BiblioTech | [7 empty] | 2024-03-17
2024-03-18
ETAPA #2 | [6 empty] | FEEDBACK | 2024-03-19
Nº | Finalizar Até | Descrição da tarefa | Responsável | Status | Tempo Estimado (h) | Tempo Gasto (h) | Observações sobre a tarefa | 2024-03-20
1 | 2024-03-17 | Realizar as correções solicitadas nos artefatos da entrega anterior | Alice | Atrasado | 2 | 0 |  | 2024-03-21
2 | 2024-03-14 | Modelar Processo 1: Empréstimo de livros | Gabriel | Concluído | 5 | 2 |  | 2024-03-22
3 | 2024-03-14 | Modelar Processo 2: Devolução de Livros | João Luiz | Concluído | 5 | 1.5 | Houve a necessidade de mudar o responsável de Hugo para João Luiz. | 2024-03-22
4 | 2024-03-14 | Modelar Processo 3: Catalogação e Organização de Livros | Alice | Concluído | 5 | 3 |  | 2024-03-23
5 | 2024-03-17 | Atualizar seção 3.1 do documento do projeto o BPMN do processo 1 | Gabriel | Concluído | 2 | 1 |  | 2024-03-24
6 | 2024-03-17 | Atualizar seção 3.1 do documento do projeto o BPMN do processo 2 | João Luiz | Concluído | 2 | 0.1 | Houve a necessidade de mudar o responsável de Hugo para João Luiz. | 2024-03-25
7 | 2024-03-17 | Atualizar seção 3.1 do documento do projeto o BPMN do processo 3 | Alice | Concluído | 2 | 1 |  | 2024-03-26
8 | 2024-03-21 | Documentar o processo 1 na ferramenta Sydle One | Gabriel | Concluído | 4 | 1 |  | 2024-03-27
9 | 2024-03-21 | Documentar o processo 2 na ferramenta Sydle One | João Luiz | Concluído | 4 | 0.1 | Houve a necessidade de mudar o responsável de Hugo para João Luiz. | 2024-03-28
10 | 2024-03-21 | Documentar o processo 3 na ferramenta Sydle One | Alice | Concluído | 4 | 1 |  | 2024-03-29
11 | 2024-03-17 | Modelar a proposta TO-BE do Processo 1: Empréstimo de livros | Omar | Concluído | 5 | 1.5 |  | 2024-03-30
12 | 2024-03-17 | Modelar a proposta TO-BE do Processo 2: Devolução de Livros | João Luiz | Concluído | 5 | 1 |  | 2024-03-31
13 | 2024-03-17 | Modelar a proposta TO-BE do Processo 3: Catalogação e Organização de Livros | Gabriel | Concluído | 5 | 2
14 | 2024-03-21 | Documentar a proposta TO-BE do processo 1 na ferramenta Sydle One | Omar | Concluído | 4 | 0.5
15 | 2024-03-21 | Documentar a proposta TO-BE do processo 2 na ferramenta Sydle One | João Luiz | Concluído | 4 | 3
16 | 2024-03-21 | Documentar a proposta TO-BE do processo 3 na ferramenta Sydle One | Gabriel | Concluído | 4 | 1
17 | 2024-03-24 | Atualizar a seção 3.2 do documento do projeto a descrição e análise da proposta de solução para o processo de negócio 1 (modelo to be). | Omar | Concluído | 2 | 1.5
18 | 2024-03-24 | Atualizar a seção 3.2 do documento do projeto a descrição e análise da proposta de solução para o processo de negócio 2 (modelo to be). | João Luiz | Concluído | 2 | 1 | Esta tarefa foi concluída antes da tarefa 9 e 15.
19 | 2024-03-24 | Atualizar a seção 3.2 do documento do projeto a descrição e análise da proposta de solução para o processo de negócio 3 (modelo to be). | Gabriel | Concluído | 2 | 1
20 | 2024-03-28 | Planejar as atividades da etapa 3 | Alice | Concluído | 4 | 3
|  |  |  | Total: | 72 | 21
|  | 20 |  | 19
Distribuição de Tarefas
Nome do Aluno |  |  |  |  | Tempo Estimado | Tempo Gasto
Alice Abreu dos Reis |  |  |  |  | 18 | 8
Gabriel dos Reis Nascimento |  |  |  |  | 22 | 8
João Luiz Zarate Teixeira |  |  |  |  | 11 | 6.7
Omar Petronílio Martins de Abreu |  |  |  |  | 15 | 3.5
Note on I9: ====== ID#AAAAdqEzDVE (2019-08-02 12:46:53) Informações dos integrantes do grupo para serem discutidas em reunião diárias ou de final de Sprint.
Note on B33: ====== ID#AAAAdqEzDUs (2019-08-02 12:46:53) Distribuição de tarefas e esforço por aluno

## Etapa #3
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS | [7 empty] | 2024-04-01
Instituto de Ciências Exatas e Informática | [7 empty] | 2024-04-02
Departamento de Engenharia de Software e Sistemas de Informação | [7 empty] | 2024-04-03
Sistemas de Informação | [7 empty] | 2024-04-04
Projeto: Aplicações para Processos de Negócios | [7 empty] | 2024-04-05
2024-04-06
BiblioTech | [7 empty] | 2024-04-07
2024-04-08
ETAPA #3 | [6 empty] | FEEDBACK | 2024-04-09
Nº | Finalizar Até | Descrição da tarefa | Responsável | Status | Tempo Estimado (h) | Tempo Gasto (h) | Observações sobre a tarefa | 2024-04-10
1 | 2024-04-19 | Realizar as correções solicitadas nos artefatos da entrega anterior | Alice | Atrasado | 2 | 0 |  | 2024-04-11
2 | 2024-04-11 | Modelar, na ferramenta draw.io, o diagrama entidade-relacionamento (DER) associado ao processo de negócio (modelo to be). | Alice | Concluído | 5 | 4 |  | 2024-04-12
3 | 2024-04-11 | Atualizar a seção 4.1. Diagrama de Entidades e Relacionamentos (DER) (com a imagem criada no item 2). | Alice | Concluído | 2 | 1 |  | 2024-04-13
4 | 2024-04-11 | Fazer o mapeamento, empregando a ferramenta draw.io, do diagrama entidade-relacionamento (DER) para o modelo relacional de banco de dados. | Alice | Concluído | 5 | 4 |  | 2024-04-14
5 | 2024-04-11 | Atualizar a seção 4.3. Modelo relacional (com a imagem criada no item 4). | Alice | Concluído | 2 | 1 |  | 2024-04-15
6 | 2024-04-14 | Criar, na ferramenta Sydle One, as classes associadas ao Processo 1: Empréstimo de livros. Gravar vídeo mostrando as classes. | Omar | Concluído | 5 | 3 |  | 2024-04-16
7 | 2024-04-14 | Criar, na ferramenta Sydle One, as classes associadas ao Processo 2: Devolução de Livros. Gravar vídeo mostrando as classes. | João Luiz | Concluído | 5 | 2.5 |  | 2024-04-17
8 | 2024-04-14 | Criar, na ferramenta Sydle One, as classes associadas ao Processo 3: Catalogação e Organização de Livros. Gravar vídeo mostrando as classes. | Gabriel | Concluído | 5 | 3 |  | 2024-04-18
9 | 2024-04-17 | Descrever as propriedades dos processos e de suas atividades no Processo 1: Empréstimo de livros | Omar | Concluído | 5 | 3 |  | 2024-04-19
10 | 2024-04-17 | Descrever as propriedades dos processos e de suas atividades no Processo 2: Devolução de Livros | João Luiz | Concluído | 5 | 3 |  | 2024-04-20
11 | 2024-04-17 | Descrever as propriedades dos processos e de suas atividades no Processo 3: Catalogação e Organização de Livros | Gabriel | Concluído | 5 | 3 |  | 2024-04-21
12 | 2024-04-11 | Documentar na seção 4.2 descrevendo as possibilidades e impactos na solução proposta caso fosse feita a opção de empregar-se um banco de dados NoSQL. | Gabriel | Concluído | 2 | 1
13 | 2024-04-19 | Planejar as atividades da próxima etapa | Alice | Concluído | 3 | 3
|  |  |  | Total: | 51 | 29
|  | 13 |  | 12
Distribuição de Tarefas
Nome do Aluno |  |  |  |  | Tempo Estimado | Tempo Gasto
Alice Abreu dos Reis |  |  |  |  | 16 | 13
Gabriel dos Reis Nascimento |  |  |  |  | 12 | 7
João Luiz Zarate Teixeira |  |  |  |  | 10 | 5.5
Omar Petronílio Martins de Abreu |  |  |  |  | 13 | 6
Note on I9: ====== ID#AAAAdqEzDUw (2019-08-02 12:46:53) Informações dos integrantes do grupo para serem discutidas em reunião diárias ou de final de Sprint.
Note on B26: ====== ID#AAAAdqEzDU4 (2019-08-02 12:46:53) Distribuição de tarefas e esforço por aluno

## Etapa #4
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS | [7 empty] | 2024-04-22
Instituto de Ciências Exatas e Informática | [7 empty] | 2024-04-23
Departamento de Engenharia de Software e Sistemas de Informação | [7 empty] | 2024-04-24
Sistemas de Informação | [7 empty] | 2024-04-25
Projeto: Aplicações para Processos de Negócios | [7 empty] | 2024-04-26
2024-04-27
BiblioTech | [7 empty] | 2024-04-28
2024-04-29
ETAPA #4 | [6 empty] | FEEDBACK | 2024-04-30
Nº | Finalizar Até | Descrição da tarefa | Responsável | Status | Tempo Estimado (h) | Tempo Gasto (h) | Observações sobre a tarefa | 2024-05-01
1 | 2024-05-17 | Realizar as correções solicitadas nos artefatos da entrega anterior | Alice | Concluído | 2 | 1 |  | 2024-05-02
2 | 2024-05-02 | Automatizar os processos modelados em um sistema de software: Processo 1: Empréstimo de livros. | Omar | Concluído | 5 | 5 |  | 2024-05-03
3 | 2024-05-02 | Automatizar os processos modelados em um sistema de software: Processo 2: Devolução de Livros. | Alice | Concluído | 5 | 8 |  | 2024-05-04
4 | 2024-05-02 | Automatizar os processos modelados em um sistema de software: Processo 3: Catalogação e Organização de Livros. | Gabriel | Concluído | 5 | 8 |  | 2024-05-05
6 | 2024-05-09 | Esboçar consultas com SQL de acordo com as necessidades de informação dos participantes dos processos | João Luiz | Concluído | 5 | 5 |  | #REF!
7 | 2024-05-10 | Planejar as atividades da próxima etapa | Gabriel | Concluído | 5 | 2 |  | #REF!
|  |  |  | Total: | 27 | 29
|  | 6 |  | 6
Distribuição de Tarefas
Nome do Aluno |  |  |  |  | Tempo Estimado | Tempo Gasto
Alice Abreu dos Reis |  |  |  |  | 7 | 9
Gabriel dos Reis Nascimento |  |  |  |  | 10 | 10
João Luiz Zarate Teixeira |  |  |  |  | 5 | 5
Omar Petronílio Martins de Abreu |  |  |  |  | 5 | 5
Note on I9: ====== ID#AAAAdqEzDU8 (2019-08-02 12:46:53) Informações dos integrantes do grupo para serem discutidas em reunião diárias ou de final de Sprint.
Note on B19: ====== ID#AAAAdqEzDVI (2019-08-02 12:46:53) Distribuição de tarefas e esforço por aluno

## Etapa #5
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS | [7 empty] | 2024-05-20
Instituto de Ciências Exatas e Informática | [7 empty] | 2024-05-21
Departamento de Engenharia de Software e Sistemas de Informação | [7 empty] | 2024-05-22
Sistemas de Informação | [7 empty] | 2024-05-23
Projeto: Aplicações para Processos de Negócios | [7 empty] | 2024-05-24
2024-05-25
BiblioTech | [7 empty] | 2024-05-26
2024-05-27
ETAPA #5 | [6 empty] | FEEDBACK | 2024-05-28
Nº | Finalizar Até | Descrição da tarefa | Responsável | Status | Tempo Estimado (h) | Tempo Gasto (h) | Observações sobre a tarefa | 2024-05-29
1 | 2024-05-20 | Realizar as correções solicitadas nos artefatos da entrega anterior | Gabriel | Concluído | 4 | 1 | O modelo relacional foi atualizado. | 2024-05-30
2 | 2024-05-28 | Escolher e descrever um indicador de desempenho do processo de negócio | Gabriel | Concluído | 2 | 1 |  | 2024-05-31
3 | 2024-05-28 | Escolher e descrever um indicador de desempenho do processo de negócio | Alice | Concluído | 2 | 1 |  | 2024-06-01
4 | 2024-05-28 | Escolher e descrever um indicador de desempenho do processo de negócio | Omar | Concluído | 2 | 1 |  | 2024-06-02
5 | 2024-05-28 | Escolher e descrever um indicador de desempenho do processo de negócio | João Luiz | Concluído | 2 | 5 |  | 2024-06-03
6 | 2024-05-28 | Escolher e descrever um indicador de desempenho do processo de negócio | Omar | Concluído | 2 | 1 |  | 2024-06-04
7 | 2024-06-02 | Projetar relatório do processo Catalogação e oraganização de livros (tabela de frequência) | Gabriel | Concluído | 4 | 2 |  | 2024-06-05
8 | 2024-06-02 | Desenvolver relatório do processo na ferramenta Sydle One e documentar no documento do projeto seção 5 Catalogação e oraganização de livros (tabela de frequência) | Gabriel | Concluído | 4 | 4
9 | 2024-06-02 | Projetar relatório do processo Devolução de livros (histograma) | Alice | Concluído | 4 | 4 |  | 2024-06-06
10 | 2024-06-02 | Desenvolver relatório do processo na ferramenta Sydle One e documentar no documento do projeto seção 5 Devolução de livros (histograma) | Alice | Concluído | 4 | 2 | A automação teve que ser refeita para que os relatórios fossem gerados.
11 | 2024-06-02 | Projetar relatório do processo Empréstimo de livros (qualquer tipo de exibição) | Omar | Concluído | 4 | 2
12 | 2024-06-02 | Desenvolver relatório do processo na ferramenta Sydle One e documentar no documento do projeto seção 5 Empréstimo de livros (qualquer tipo de exibição) | Omar | Concluído | 4 | 1 | A automação teve que ser refeita para que os relatórios fossem gerados. | 2024-06-07
13 | 2024-06-04 | Elaborar consulta com SQL que produza o relatório e documentar no documento do projeto seção 5.1 (tabela de frequência) | Gabriel | Concluído | 2 | 1 |  | 2024-06-08
14 | 2024-06-04 | Elaborar consulta com SQL que produza o relatório e documentar no documento do projeto seção 5.1 (histograma) | Alice | Concluído | 2 | 2 |  | 2024-06-09
15 | 2024-06-04 | Elaborar consulta com SQL que produza o relatório e documentar no documento do projeto seção 5.1 (qualquer tipo de exibição) | Omar | Concluído | 2 | 1
16 | 2024-06-03 | Avaliar a qualidade e viabilidade do software produzido preenchendo a lista de verificação | Omar | Concluído | 3 | 1
17 | 2024-06-05 | Elaborar uma prévia da apresentação da solução proposta | Alice | Concluído | 3 | 2
18 | 2024-06-05 | Elaborar um esboço de um roteiro de vídeo mostrando os principais aspectos do projeto desenvolvido ao longo do semestre | Omar | Concluído | 3 | 2
19 | 2024-06-06 | Planejar as atividades da próxima etapa | Alice | Concluído | 4 | 1
|  |  |  | Total: | 57 | 35
|  | 19 |  | 19
Distribuição de Tarefas
Nome do Aluno |  |  |  |  | Tempo Estimado | Tempo Gasto
Alice Abreu dos Reis |  |  |  |  | 19 | 12
Gabriel dos Reis Nascimento |  |  |  |  | 16 | 9
João Luiz Zarate Teixeira |  |  |  |  | 5 | 5
Omar Petronílio Martins de Abreu |  |  |  |  | 20 | 9
Note on I9: ====== ID#AAAAdqEzDVM (2019-08-02 12:46:53) Informações dos integrantes do grupo para serem discutidas em reunião diárias ou de final de Sprint.
Note on B32: ====== ID#AAAAdqEzDVQ (2019-08-02 12:46:53) Distribuição de tarefas e esforço por aluno

## Etapa #6
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS | [7 empty] | 2024-06-10
Instituto de Ciências Exatas e Informática | [7 empty] | 2024-06-11
Departamento de Engenharia de Software e Sistemas de Informação | [7 empty] | 2024-06-12
Sistemas de Informação | [7 empty] | 2024-06-13
Projeto: Aplicações para Processos de Negócios | [7 empty] | 2024-06-14
2024-06-15
BiblioTech | [7 empty] | 2024-06-16
2024-06-17
ETAPA #6 | [6 empty] | FEEDBACK | 2024-06-18
Nº | Finalizar Até | Descrição da tarefa | Responsável | Status | Tempo Estimado (h) | Tempo Gasto (h) | Observações sobre a tarefa | 2024-06-19
1 | 2024-06-20 | Realizar as correções solicitadas nos artefatos da entrega anterior | Alice | Concluído | 2 | 2 |  | 2024-06-20
2 | 2024-06-17 | Preencher a seção 7. Conclusão, do documento com uma síntese dos principais resultados alcançados com a melhoria dos processos. | João Luiz | Concluído | 2 | 2 |  | 2024-06-21
3 | 2024-06-17 | Preparar a apresentação do projeto que deve consistir em um conjunto de slides em um arquivo .pptx contemplando todos os itens trabalhados nos demais artefatos desenvolvidos no projeto. | Alice | Concluído | 5 | 5 |  | 2024-06-22
4 | 2024-06-17 | Gravar um vídeo de, no máximo, 10 minutos, em formato .mp4, com a apresentação de seu projeto e demonstração das funcionalidades desenvolvidas. | Omar | Concluído | 5 | 5 |  | 2024-06-23
5 | 2024-06-17 | Disponibilizar todo o material produzido pelo grupo durante o desenvolvimento do projeto, incluindo diagramas, relatório, imagens, código, etc em um repositório do GitHub gerenciado pelo Github Classroom. | Gabriel | Concluído | 5 | 4
|  |  |  | Total: | 19 | 18
|  | 5 |  | 5
Distribuição de Tarefas
Nome do Aluno |  |  |  |  | Tempo Estimado | Tempo Gasto
Alice Abreu dos Reis |  |  |  |  | 7 | 7
Gabriel dos Reis Nascimento |  |  |  |  | 5 | 4
João Luiz Zarate Teixeira |  |  |  |  | 2 | 2
Omar Petronílio Martins de Abreu |  |  |  |  | 5 | 5
Note on I9: ====== ID#AAAAdqEzDVA (2019-08-02 12:46:53) Informações dos integrantes do grupo para serem discutidas em reunião diárias ou de final de Sprint.
Note on B18: ====== ID#AAAAdqEzDU0 (2019-08-02 12:46:53) Distribuição de tarefas e esforço por aluno